合肥市“领航灯塔”培育联盟工作方案

- 一、联盟成立背景

为加快推进新型工业化，着力提升合肥制造业核心竞争力，高质量推进《合肥市“领航灯塔”企业梯度培育行动计划（2024-2025）》，由中国工业互联网研究院安徽分院发起，联合合肥市工业互联网协会、合工大智能院、卡奥斯、美云智数、华为云计算、领智物联科技、联宝科技等单位成立合肥市“领航灯塔”培育联盟（以下简称“联盟”）。联盟将通过搭建平台、链接资源等方式开展入企调研、诊断辅导、实施改造、标杆打造、应用推广等服务，助力企业申报“数字领航”“灯塔工厂”，推动合肥市制造业加快质量变革、效率变革、动力变革，实现高端化、智能化、绿色化发展。

- 二、联盟组织架构

联盟在合肥市经信局指导下开展工作，设立秘书处，由中国工业互联网研究院安徽分院承担日常工作，主要负责制定培育工作计划、推进培育工作落实、协调培育工作堵点、总结培育工作成效、推广培育工作成果等。其他联盟成员负责配合秘书处，协调相关资源，推进相关培育工作。

三、联盟工作职责

联盟负责牵头组织“数字领航”“灯塔工厂”调研活动，梳理智能制造和数字化对企业经营、供应链优化、行业整体能力提升的赋能路径，并为有意向创建“数字领航”“灯塔工厂”的企业，搭建经验分享和咨询交流平台，通过标杆培育、场景开放、示范引领、平台赋能等，协调推进企业培育进度。

- 1.征集企业。制定培育库企业征集方案及申报标准，经企业自愿申报、各县（市）区、开发区经信部门汇总推荐，经联盟初核后，由市经信局组织遴选，确定入库企业名单。

- 2.开展诊断。制定调研诊断计划，组织专家小组、咨询服务机构，面向入库企业开展诊断评估工作，依据诊断结果，规划培育路径。

- 3.规划申报。由联盟秘书处牵头，动态遴选10家“种子”企业，组织服务机构和专家深入企业，量身定制数字化转型路径，制定申报计划，开展申报辅导。

- 4.现场研学。引导联盟企业开放制造业数字化转型先进解决方案及应用场景，组织入库企业现场进行沉浸式参观学习。

- 5.培训交流。依托安徽工业互联网数字化转型赋能中心等资源，搭建“数字领航”“灯塔工厂”展区，精选优秀案例、典型应用场景，面向全市制造业企业，组织开展人才培训活动。

- 6.主题展会。举办合肥市“领航灯塔”企业主题展会，加强与各类产业发展推介交流会合作，强化对外赋能，促进企业、平台、科研机构间的合作交流，营造数字化转型合作氛围。

- 四、联盟工作机制

- 1.联盟专题会。根据企业培育进度及工作需要，联盟专题会每年召开一至两次，或结合其他工作会议一并召开。专题会议由全体联盟成员单位代表参加，加强整体谋划，统筹推进培育工作。

- 2.培育推进会。根据工作需要，由联盟秘书处及时组织召开工作推进会，深入了解“种子”企业培育进度，推进解决培育过程中存在的问题，根据推进事项需求由相关单位成员参加。

- 3.工作协调会。每季度初，各单位成员总结上季度培育工作进展及需要解决的问题报送至联盟秘书处，由联盟秘书处报请市经信局给予协调指导并视情召开协调会。

- 五、联盟工作计划

- 联盟计划于2024年5月份正式成立，具体计划如下：

1.联盟筹备（2024年4月-5月）

- 4月份完成联盟筹备相关事宜划，邀请相关单位及企业参与组建联盟、制定联盟章程等，计划5月初完成联盟组建。

2.联盟成立（2024年5月）

- 5月初印发成立联盟相关通知文件，召开联盟成立大会，发布联盟成员信息及联盟服务内容。

3.联盟运行（2024年5月-2025年12月）

- 在《合肥市“领航灯塔”企业梯度培育行动计划（2024-2025）》实施期内开展联盟常态化运行，全面提升入库企业数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同的水平，打造更多技术实力强、业务模式优、管理理念新、质量效益高的制造业数字化转型标杆。